## Gantt
ID | Fase | Actividad | Responsable | Inicio | Término | Duración días | % Avance | Estado | Entregable | Dependencia | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06
1 | Inicio y análisis | Inicio del proyecto y organización del equipo | Equipo | 2026-03-10 | 2026-03-15 | 6 | 100% | Completado | Plan inicial y acuerdo de trabajo | bar: 2026-03-09
2 | Planificación y alcance | Levantamiento de contexto, problema y oportunidad | Equipo | 2026-03-16 | 2026-03-22 | 7 | 100% | Completado | Problema, oportunidad, causas y efectos | 1 | bar: 2026-03-16
3 | Planificación y alcance | Definición de objetivo general, objetivos específicos y alcance | Equipo | 2026-03-23 | 2026-03-29 | 7 | 100% | Completado | Objetivos, alcance, supuestos y restricciones | 2 | bar: 2026-03-23
4 | Diseño funcional | Requerimientos funcionales y no funcionales | Equipo | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 7 | 100% | Completado | Documento de requerimientos | 3 | bar: 2026-03-30
5 | Diseño funcional | Casos de uso y flujo funcional del usuario | Equipo | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 10 | 100% | Completado | Casos de uso y diagrama de flujo | 4 | bar: 2026-03-30 to 2026-04-06
6 | Diseño técnico | Arquitectura general y diagramas de microservicios | Consuelo | 2026-04-07 | 2026-04-18 | 12 | 100% | Completado | Diagramas técnicos y arquitectura | 5 | bar: 2026-04-06 to 2026-04-13
7 | Diseño técnico | Modelo de base de datos y MER | Consuelo | 2026-04-07 | 2026-04-25 | 19 | 100% | Completado | MER y tablas principales | 6 | bar: 2026-04-06 to 2026-04-20
8 | Ambiente | Configuración del repositorio, ambiente local y herramientas | Equipo | 2026-04-14 | 2026-04-25 | 12 | 100% | Completado | Java 17, Maven, Node, Git, Postman, Docker | 6 | bar: 2026-04-13 to 2026-04-20
9 | Desarrollo backend | usuario-service: registro, login, JWT y roles | Cristóbal | 2026-04-21 | 2026-05-09 | 19 | 100% | Completado | Microservicio de usuarios | 8 | bar: 2026-04-20 to 2026-05-04
10 | Desarrollo backend | obras-service: obras, medidas y validaciones | Consuelo | 2026-04-21 | 2026-05-09 | 19 | 100% | Completado | Microservicio de obras | 8 | bar: 2026-04-20 to 2026-05-04
11 | Desarrollo backend | calculo-service: reglas, materiales y presupuestos | Consuelo | 2026-04-28 | 2026-05-16 | 19 | 100% | Completado | Microservicio de cálculo | 10 | bar: 2026-04-27 to 2026-05-11
12 | Desarrollo backend | ferreteria-service: productos, cotizaciones y comparador | Consuelo | 2026-05-05 | 2026-05-23 | 19 | 100% | Completado | Microservicio de ferreterías | 11 | bar: 2026-05-04 to 2026-05-18
13 | Desarrollo frontend | Frontend principal React/Vite: login, formulario y vistas | Valentina | 2026-04-28 | 2026-05-30 | 33 | 100% | Completado | Interfaz principal ConstruFácil | 4 | bar: 2026-04-27 to 2026-05-25
14 | Integración | Integración frontend con microservicios y variables de entorno | Consuelo | 2026-05-12 | 2026-06-06 | 26 | 100% | Completado | Comunicación frontend-backend | 9,10,11,12,13 | bar: 2026-05-11 to 2026-06-01
15 | Integración | Comparador de cotizaciones y ferretería más conveniente | Consuelo | 2026-05-19 | 2026-06-13 | 26 | 100% | Completado | Comparador ProFerr / FerreMax Chile | 12,14 | bar: 2026-05-18 to 2026-06-08
16 | Integración | Frontends de ferreterías y carrito simulado | Consuelo | 2026-05-26 | 2026-06-13 | 19 | 100% | Completado | ProFerr y FerreMax Chile en Vercel | 15 | bar: 2026-05-25 to 2026-06-08
17 | Despliegue | Despliegue cloud: Railway, Vercel y Supabase | Consuelo | 2026-06-02 | 2026-06-20 | 19 | 100% | Completado | Ambiente cloud validado | 14,15,16 | bar: 2026-06-01 to 2026-06-15
18 | Administración | Módulo administrador de ferreterías activas/inactivas | Nelson | 2026-06-10 | 2026-06-25 | 16 | 100% | Completado | Panel admin y endpoints admin | 12,17 | bar: 2026-06-08 to 2026-06-22
19 | Pruebas | Plan de pruebas detallado y datos de prueba | Equipo | 2026-06-12 | 2026-06-18 | 7 | 100% | Completado | Plan de pruebas | 17 | bar: 2026-06-08 to 2026-06-15
20 | Pruebas | Ejecución de pruebas funcionales, integración, seguridad y BD | Equipo | 2026-06-15 | 2026-06-25 | 11 | 100% | Completado | Casos de prueba ejecutados | 19 | bar: 2026-06-15 to 2026-06-22
21 | Mejoras | Correcciones según pruebas: carrito, cantidades, JWT, mapeos y admin | Equipo | 2026-06-16 | 2026-06-26 | 11 | 100% | Completado | Mejoras aplicadas y validadas | 20 | bar: 2026-06-15 to 2026-06-22
22 | Documentación | Informe final, evidencias, anexos y control de versiones | Equipo | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 8 | 100% | Completado | Informe final y evidencias | 21 | bar: 2026-06-15 to 2026-06-22
23 | Documentación | Ordenar carpeta Documentacion en GitHub | Consuelo | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2 | 90% | En revisión | Documentación subida al repositorio | 22 | bar: 2026-06-22
24 | Presentación | Preparación de PPT final y guion técnico | Equipo | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 9 | 70% | En progreso | Presentación final y guion | 22 | bar: 2026-06-22 to 2026-06-29
25 | Cierre | Ensayo final y defensa del proyecto | Equipo | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2 | 0% | Pendiente | Exposición final | 24 | bar: 2026-06-29

## Resumen
Carta Gantt – Proyecto ConstruFácil
Indicador | Valor | Fase | Actividades | Avance promedio
Total actividades | 25 | Inicio y análisis | 1 | 100%
Fecha inicio | 2026-03-10 | Planificación y alcance | 2 | 100%
Fecha término | 2026-07-03 | Diseño funcional | 2 | 100%
Avance promedio | 94.4% | Diseño técnico | 2 | 100%
Actividades completadas | 22 | Ambiente | 1 | 100%
|  | Desarrollo backend | 4 | 100%
|  | Desarrollo frontend | 1 | 100%
|  | Integración | 3 | 100%
|  | Despliegue | 1 | 100%
|  | Administración | 1 | 100%
|  | Pruebas | 2 | 100%
|  | Mejoras | 1 | 100%
|  | Documentación | 2 | 95%
|  | Presentación | 1 | 70%
|  | Cierre | 1 | 0%
Notas de uso
Esta Carta Gantt resume planificación, desarrollo, pruebas, mejoras, documentación y defensa del proyecto ConstruFácil.
Las fechas fueron estructuradas según el avance final del informe, la pauta de evaluación y el cierre indicado para GitHub/presentación.
Puedes editar estado, responsable, inicio, término y avance; el diagrama se actualiza automáticamente por fórmula.
Archivo sugerido para GitHub: Documentacion/03_PLANIFICACION_GANTT.xlsx

## Catalogos
Estado | Responsable | Fuente base | Detalle
Completado | Equipo | INFORME_FINAL.pdf | Contenido técnico del proyecto ConstruFácil: microservicios, despliegue, pruebas, mejoras y estado final.
En progreso | Consuelo | Pauta evaluación final | Solicita planificación de actividades, tareas y responsabilidades, además de documentación y presentación final.
En revisión | Cristóbal | Mensaje docente | Repositorio actualizado antes del 26 de junio 08:30 y defensa el 3 de julio 19:00.
Pendiente | Nelson
Valentina